## 评审摘要
项目 | 内容
评审对象 | lark-workflow-handbook-deck v4.1.0
评审依据 | 核心能力文档(ppt-ai-skill-capabilities.html) + DevProjectTeamSkill §2.4 技能升级评审规则
评审日期 | 2026-07-31
评审人 | 架构设计师 + 项目经理（业务对接人）
评审类型 | 技能升级评审（v3.0.0 → v4.0.0 → v4.1.0）
评审结论 | ✅ 通过
严重缺陷数 | 0
主要缺陷数 | 0
次要缺陷数 | 2
缺陷总数 | 2
闭环状态 | 2/2 已闭环

## 缺陷清单
缺陷编号 | 违反原则 | 缺陷等级 | 缺陷描述 | 涉及角色 | 整改建议 | 整改完成时间 | 复核结果 | 闭环状态
D-001 | 可操作性 | 次要 | SKILL.md 中 Step 2.8 事实校验的"降级策略"仅描述了搜索失败时的处理，未明确网络不可用（完全离线）场景下的处理路径 | 架构设计师 | 在降级策略表中补充"完全离线"场景：标注"⚠️ 网络不可用，跳过联网校验，建议交付前人工复核关键信息点" | 2026-07-31 | ✅ 已复核 | 已闭环
D-002 | 版本一致性 | 次要 | 使用手册中新增的5个章节编号为9-13，但原"常见问题排查"编号已从9调整为14，需确认TOC锚点链接全部更新到位 | 文档管理员 | 已验证所有TOC锚点（#fact-check/#brand-vi/#ai-assets/#collaborative/#export/#troubleshooting）均正确指向对应section | 2026-07-31 | ✅ 已复核 | 已闭环

## 逐原则评审详情
原则名称 | 检查项 | 检查结果 | 说明
结构完整性 | 8步工作流（Step 0-7）是否完整定义 | ✅ 通过 | Step 0-7 均有明确输入、输出、执行规则；速查目录与工作流总览图一致
结构完整性 | Step 编号体系是否无冲突 | ✅ 通过 | v4.1.0 消除了 Step 2.5 的编号歧义，风格预览正式编为 Step 3，后续步骤顺延
结构完整性 | 新增章节（事实校验/品牌VI/AI素材/协作审阅/多格式导出）是否完整 | ✅ 通过 | 5个新能力在 SKILL.md、使用手册、项目说明中均有对应描述
规则严谨性 | 事实校验触发条件是否明确 | ✅ 通过 | §2.8.1 按信息类型（数字指标/生效日期/法规引用/术语/市场数据）定义了触发条件和降级策略
规则严谨性 | 品牌VI冲突检测标准是否量化 | ✅ 通过 | 采用 CIE Delta E 色差公式，Delta E ≤ 3 视为一致，冲突仲裁规则明确（优先VI规范）
规则严谨性 | AI素材生成的触发条件和错误处理是否完善 | ⚠️ 部分通过 | 触发条件明确（截图不可用时），但完全离线场景的错误降级路径待补充（D-001）
规则严谨性 | 迭代修订机制优先级是否清晰 | ✅ 通过 | P0/P1/P2 三级优先级判定条件、处理策略、验证范围均明确
可操作性 | 每个Step是否有可执行的CLI命令或脚本 | ✅ 通过 | Step 1 有 docs+fetch 命令示例，Step 5 有 slides+create 和 xml_presentation.slide.create 命令
可操作性 | 用户确认节点是否明确 | ✅ 通过 | Step 0（需求澄清）、Step 2（大纲确认）、Step 3（风格选择）三个用户确认节点清晰
可操作性 | 布局模板库是否可直接引用 | ✅ 通过 | §2.6 提供4类页面类型各2-3种布局模板，含信息密度特征和适用场景
版本一致性 | SKILL.md 版本号是否正确 | ✅ 通过 | frontmatter version: 4.1.0
版本一致性 | 使用手册版本号是否同步 | ✅ 通过 | 封面、meta、页脚均为 v4.1.0，日期 2026-07-31
版本一致性 | 项目说明版本号是否同步 | ✅ 通过 | 封面tag、版本演进时间线、页脚均为 v4.1.0，日期 2026-07-31
版本一致性 | Step编号在所有文档中是否统一 | ✅ 通过 | 三份文档均使用 Step 0-7 编号，无 Step 2.5 残留（版本演进时间线中的历史记录除外）
范围覆盖 | 核心能力文档要求的能力是否全部覆盖 | ✅ 通过 | 文档解析、结构化提炼、风格预览、规划层、生成、回读验证、交付、事实校验、品牌适配、AI素材、协作审阅、多格式导出全部覆盖
范围覆盖 | 操作培训四要素规范是否保留 | ✅ 通过 | §2.3 四要素规范完整保留，含页面类型表、四要素模板、职能流程图规范、注意事项呈现规范
交付完整性 | 交付物清单是否齐全 | ✅ 通过 | §7 交付包含：演示文稿、宣讲备注、内容覆盖报告、配套物料、多格式导出

## 范围跟踪比对表
序号 | 上一版本(v3.0.0)产出物 | 本版本(v4.1.0)产出物 | 比对结果 | 偏差类型 | 偏差说明 | 是否经变更审批
1 | Step 0-6 工作流（7步） | Step 0-7 工作流（8步） | ⚠️ 内容变更 | 内容变更 | Step 2.5 升级为 Step 3，后续步骤顺延；新增事实校验/品牌VI/AI素材/协作审阅/多格式导出 | ✅ 是
2 | SKILL.md v3.0.0 | SKILL.md v4.1.0 | ⚠️ 内容变更 | 内容变更 | 新增速查目录、工作流总览图、§2.8事实校验、§4.0品牌VI检测、AI素材生成、协作审阅、§7交付重组 | ✅ 是
3 | 使用手册 v3.0.0 | 使用手册 v4.1.0 | ⚠️ 内容变更 | 内容变更 | 新增5个章节（事实校验/品牌VI/AI素材/协作审阅/多格式导出），Step编号全部更新，新增2个Q&A | ✅ 是
4 | 项目说明 v3.0.0 | 项目说明 v4.1.0 | ⚠️ 内容变更 | 内容变更 | 新增3张解决方案卡片、3个机制详解、v4.0.0/v4.1.0版本演进、提效指标更新 | ✅ 是
5 | 操作培训四要素规范 | 操作培训四要素规范 | ✅ 匹配 | - | 完整保留，无变更 | -
6 | 风格样例预览机制 | 风格样例预览与选择 | ✅ 匹配 | - | 机制保留，Step编号从2.5调整为3 | -
7 | 布局模板库 | 布局模板库 | ✅ 匹配 | - | 完整保留，无变更 | -
8 | 动态分页策略 | 动态分页策略 | ✅ 匹配 | - | 完整保留，无变更 | -
9 | 迭代修订机制 | 迭代修订机制 | ✅ 匹配 | - | 完整保留，无变更 | -
10 | 备注层自动生成 | 备注层自动生成 | ✅ 匹配 | - | 完整保留，无变更 | -
11 | - | 事实校验（联网搜索增强） | ✅ 新增 | 范围扩展 | v4.0.0新增能力，对关键信息点联网交叉验证 | ✅ 是
12 | - | 品牌 VI 检测 | ✅ 新增 | 范围扩展 | v4.0.0新增能力，CIE Delta E色差公式检测配色冲突 | ✅ 是
13 | - | AI 素材生成 | ✅ 新增 | 范围扩展 | v4.0.0新增能力，截图不可用时自动生成场景图/图标/图表/流程图 | ✅ 是
14 | - | 协作审阅 | ✅ 新增 | 范围扩展 | v4.0.0新增能力，多人在线审阅+优先级处理 | ✅ 是
15 | - | 多格式导出 | ✅ 新增 | 范围扩展 | v4.0.0新增能力，飞书演示/PPTX/PDF三种格式 | ✅ 是