## Slide 1
信息科技项目测试管理细则培训
科技部培训课程 规范测试管理 · 保障项目质量 · 提升工作效率 培训时长：约40分钟 | 培训对象：科技部科员
科技部 | 信息科技项目测试管理细则培训
1 / 23
AI 生成
Notes: 各位同事大家好，欢迎参加信息科技项目测试管理细则培训。 本次培训将帮助大家熟悉测试管理的相关要求。 培训时长约40分钟，中间会有互动环节。

## Slide 2
培训目录
01 导课互动 —— 测试管理那些事儿（5分钟） 02 管理办法概述 —— 组织架构与测试分类（8分钟） 03 阶段管理细则 —— 测试全流程详解（重点，18分钟） 04 避坑指南与总结 —— 常见问题与互动答疑（9分钟）
科技部 | 信息科技项目测试管理细则培训
2 / 23
AI 生成
Notes: 本次培训分为四个部分：导课互动、管理办法概述、阶段管理细则、避坑指南与总结。

## Slide 3
你遇到过这些测试问题吗？
互动提问：请大家回忆一下，在你的工作中遇到过哪些因测试管理不规范导致的问题？ （邀请2-3位同事分享，约3分钟） 常见问题： 测试范围不明确，需求变更后漏测 缺陷处理不及时，影响测试进度 测试环境不稳定，测试无法正常进行 案例覆盖不全，上线后出问题 职责划分不清，互相推诿 文档缺失不规范，质量不达标
科技部 | 信息科技项目测试管理细则培训
3 / 23
AI 生成
Notes: （互动环节，约3分钟） 各位同事，在正式开始培训之前，我想先问问大家：有没有遇到过因为测试管理不规范导致的问题？ （邀请2-3位同事分享）

## Slide 4
为什么要学习测试管理细则？
不规范的代价
项目延期：测试阶段问题频发，上线时间推迟 质量风险：漏测、缺陷逃逸，影响生产稳定 效率低下：反复沟通、返工，消耗团队精力 合规风险：不符合监管要求，面临审计问题 团队矛盾：职责不清、互相推诿，影响协作
规范管理的价值
质量可控：测试过程有标准，产品质量有保障 效率提升：流程清晰，减少返工和沟通成本 风险降低：早发现早解决，上线更有底气 合规达标：满足监管要求，审计无压力 团队协作：职责明确，大家配合更顺畅
科技部 | 信息科技项目测试管理细则培训
4 / 23
AI 生成
Notes: 不规范的管理会带来很多问题：项目延期、质量风险、效率低下等。 规范管理的价值：质量可控、效率提升、风险降低、合规达标、团队协作。

## Slide 5
第二部分：管理办法概述
组织架构与测试分类
科技部 | 信息科技项目测试管理细则培训
5 / 23
AI 生成
Notes: 接下来我们进入第二部分：管理办法概述。

## Slide 6
测试管理组织架构
测试管理科（管理职责）
制定测试管理制度和规范 组织测试方案、案例、报告评审 负责测试质量监督和检查 协调跨项目测试资源 开发部门（配合职责） 提供测试需求和技术文档 配合环境搭建和数据准备 及时修复测试发现的缺陷 参与测试方案和案例评审
项目测试组（执行职责）
编制测试方案、测试案例 执行测试并记录缺陷 跟踪缺陷修复和回归测试 编写测试报告和总结 设备/配置管理（支撑职责） 测试环境资源分配与管理 测试环境搭建和配置 环境监控和故障处理 测试数据管理和备份
科技部 | 信息科技项目测试管理细则培训
6 / 23
AI 生成
Notes: 测试管理架构包括四个角色：测试管理科、项目测试组、开发部门、设备/配置管理。 四个角色各司其职，共同保障测试工作顺利进行。

## Slide 7
测试类型分类
功能测试：验证功能是否符合需求规格说明 功能正确性、业务流程、界面交互、数据准确性 非功能测试：验证系统性能、可靠性等质量属性 性能测试、压力测试、兼容性测试、易用性测试 自动化测试：用工具脚本替代人工执行测试 接口自动化、UI自动化、回归测试自动化、持续集成 安全测试：检验系统的安全性和漏洞防护能力（必做） 漏洞扫描、渗透测试、安全合规测试、数据安全测试
科技部 | 信息科技项目测试管理细则培训
7 / 23
AI 生成
Notes: 测试类型分为四大类：功能测试、非功能测试、自动化测试、安全测试。 其中安全测试是红线，每个项目都必须做。

## Slide 8
测试阶段划分
测试分为五个阶段： 1. 组件验收（CT）—— 单个组件/模块的功能验证 2. 联调验收（SIT-1）—— 多组件集成联调测试 3. 系统集成测试（SIT）—— 全系统集成功能测试 4. 用户验收测试（UAT）—— 业务用户验收确认 5. 性能验收测试（PAT）—— 性能压力测试验收 阶段准入条件：需求文档评审通过、代码通过冒烟、环境验证可用、方案案例已评审 阶段准出条件：案例全部执行、缺陷按等级修复、报告已评审、文档齐全归档
科技部 | 信息科技项目测试管理细则培训
8 / 23
AI 生成
Notes: 测试分为五个阶段：CT、SIT-1、SIT、UAT、PAT。 每个阶段都有明确的准入和准出条件。

## Slide 9
环境与配置管理
五类环境： DEV 开发环境 —— 开发人员日常开发调试使用 SIT 测试环境 —— 系统集成测试使用，独立于开发环境 UAT 验收环境 —— 用户验收测试使用，模拟生产环境 PRE 预生产环境 —— 上线前最后验证，与生产一致 PRD 生产环境 —— 正式运行环境，严禁测试操作 配置管理基本要求： 测试环境必须独立于开发环境，互不干扰 环境变更必须走ITIL流程，记录变更内容 配置项统一管理，版本清晰可追溯 测试数据脱敏处理，符合数据安全要求 环境使用完毕及时释放，节约资源成本
科技部 | 信息科技项目测试管理细则培训
9 / 23
AI 生成
Notes: 环境分为五类：DEV、SIT、UAT、PRE、PRD。 生产环境严禁任何测试操作。

## Slide 10
第三部分：阶段管理细则
测试全流程详解（重点）
科技部 | 信息科技项目测试管理细则培训
10 / 23
AI 生成
Notes: 现在进入本次培训的重点部分：第三部分阶段管理细则。

## Slide 11
测试各角色职责划分
项目经理
对项目整体质量和进度负责 组织测试方案和报告评审 协调测试资源和跨部门沟通 审批测试范围变更 测试人员 编写和执行测试案例 记录和跟踪缺陷 完成回归测试 维护测试文档
测试负责人
制定测试计划和测试方案 组织案例编写和评审 把控测试进度和质量 编写测试总结报告 开发人员 配合测试环境搭建 及时修复测试缺陷 提供技术支持和文档 参与评审和验收
科技部 | 信息科技项目测试管理细则培训
11 / 23
AI 生成
Notes: 测试工作涉及四个角色：项目经理、测试负责人、测试人员、开发人员。 职责明确才能高效协作。

## Slide 12
测试方案编写与评审
测试方案核心内容
1. 测试范围与目标 2. 测试策略与方法 3. 测试环境规划 4. 测试资源安排 5. 测试进度计划 6. 风险评估与应对 7. 交付物清单
评审流程要求
1. 方案编制：测试负责人编制 2. 内部初审：测试组内部评审修改 3. 正式评审：项目经理组织评审 4. 签字确认：评委签字确认 5. 执行依据：通过的方案作为依据 注意：方案必须评审通过才能执行，不能边做边补！
科技部 | 信息科技项目测试管理细则培训
12 / 23
AI 生成
Notes: 测试方案是测试工作的纲领性文件。 方案核心内容包括7个方面，评审流程分5步。 特别强调：方案必须评审通过才能执行。

## Slide 13
测试环境准备流程
环境准备五步走： 提需求 -> 走申请 -> 分配资源 -> 搭环境 -> 冒烟验证 1. 提需求：明确环境配置要求和交付时间 2. 走申请：ITIL系统提交环境申请单 3. 分配资源：设备科审核并分配硬件资源 4. 搭环境：配置管理员搭建部署和配置 5. 冒烟验证：测试人员做冒烟测试验证环境 注意事项： 环境需求必须书面明确，不能口头传达 必须走ITIL流程申请，不能私下协调资源 必须做冒烟测试，通过后才能正式测试 环境使用完毕及时释放，避免资源浪费
科技部 | 信息科技项目测试管理细则培训
13 / 23
AI 生成
Notes: 环境准备分五步：提需求、走申请、分配资源、搭环境、冒烟验证。 注意事项：需求书面明确、走ITIL流程、做冒烟测试、及时释放。

## Slide 14
互动小游戏：环境准备找茬
互动游戏（2分钟） 场景：以下做法哪些是不规范的？（请大家举手回答！） A. 项目经理口头告知环境管理员需要环境，没有明确需求文档 B. 环境管理员梳理需求后，在ITIL系统提交申请单 C. 设备科直接分配资源，跳过ITIL流程以节省时间 D. 配置管理员搭建完环境后，直接交给测试人员开始测试 E. 测试人员先做冒烟测试，确认环境可用后再正式测试 F. 环境使用完后不及时释放，一直占着资源 正确答案：不规范的是 A、C、D、F A错：需求必须书面明确 C错：必须走ITIL流程 D错：要先验证和冒烟测试 F错：资源要及时释放
科技部 | 信息科技项目测试管理细则培训
14 / 23
AI 生成
Notes: （互动环节，约2分钟） 我们来做个找茬小游戏。 正确答案是A、C、D、F不规范。 B和E是正确的做法。

## Slide 15
测试案例编写与评审
案例编写要求
根据需求文档和测试方案编写 覆盖：产品、用户、渠道、菜单、角色、权限、业务规则 包含：前置条件、测试点、步骤、预期结果、测试数据 设计方法：正交分解法、因果图法、边界值法等
案例评审要求
测试负责人组织相关干系人完成评审 对案例内容在项目组内部达成一致意见 评委根据《评审结果表》反馈并签字 评审通过的案例才能作为执行依据 经验：好的案例是测试质量的基础。要做到需求全覆盖、边界有验证、异常有考虑。
科技部 | 信息科技项目测试管理细则培训
15 / 23
AI 生成
Notes: 案例编写要依据需求文档和测试方案，覆盖各种类型，包含完整要素。 案例写完后必须组织评审并签字，通过后才能作为执行依据。

## Slide 16
缺陷分析与解决
缺陷等级与修复时效： 致命缺陷（当日修复）：系统崩溃、数据丢失、核心功能不可用 严重缺陷（当日修复）：主要功能错误、重要数据错误、性能严重不达标 一般缺陷（2天内修复）：次要功能错误、界面问题、一般易用性问题 轻微缺陷（4天内修复）：文字错误、格式问题、建议优化类 缺陷生命周期： 提交缺陷 -> 开发确认 -> 修复缺陷 -> 回归测试 -> 关闭缺陷 管理要求：每个环节都要及时跟进，不能积压。严重缺陷原则上当日完成修复，不能带着严重缺陷上线。
科技部 | 信息科技项目测试管理细则培训
16 / 23
AI 生成
Notes: 缺陷分四个等级：致命/严重当日修复，一般2天内，轻微4天内。 缺陷生命周期：提交、确认、修复、回归、关闭。 每个环节都要及时跟进，不能积压。

## Slide 17
测试范围跟踪与变更管理
测试范围跟踪
测试范围基线：方案评审通过后确立 执行进度跟踪：每日更新案例执行进度 覆盖率统计：需求、功能、场景覆盖率 风险监控：识别未覆盖区域，及时预警
范围变更管理
变更申请：提交书面变更申请 影响评估：评估对进度、资源、质量的影响 审批确认：需项目经理审批 更新基线：变更批准后更新范围基线 注意：不能随意变更测试范围，所有变更都要走流程并留记录！
科技部 | 信息科技项目测试管理细则培训
17 / 23
AI 生成
Notes: 范围跟踪包括：范围基线、进度跟踪、覆盖率统计、风险监控。 范围变更管理：变更申请、影响评估、审批确认、更新基线。 不能随意变更测试范围。

## Slide 18
安全测试要求（安全红线）
安全红线：安全测试是项目上线的必要条件，未通过安全评估的项目一律不能上线！ 安全测试六大内容： 身份认证测试 —— 验证登录、密码、权限等安全机制 漏洞扫描测试 —— 使用专业工具扫描系统安全漏洞 数据安全测试 —— 验证数据加密、脱敏、备份等措施 网络安全测试 —— 验证防火墙、入侵检测等防护措施 安全合规测试 —— 验证是否符合监管安全要求 安全评估报告 —— 测试完成后出具安全评估报告 管理要求：所有项目必须在上线前完成安全测试并出具报告。安全测试不通过，测试科有权拒绝签字放行。
科技部 | 信息科技项目测试管理细则培训
18 / 23
AI 生成
Notes: 安全测试是红线，必须高度重视。 安全测试包括六大内容。 管理要求：所有项目必须在上线前完成安全测试并出具报告。 大家一定要记住这条红线，不能有侥幸心理。

## Slide 19
第四部分：避坑指南与总结
常见问题与互动答疑
科技部 | 信息科技项目测试管理细则培训
19 / 23
AI 生成
Notes: 最后我们进入第四部分：避坑指南与总结。

## Slide 20
常见不规范行为 TOP 10
1. 测试方案、案例、报告不评审或走过场
2. 测试范围随意变更，不记录不跟踪 3. 严重缺陷拖延不处理 4. 测试环境不走ITIL流程 5. 冒烟测试不通过就强行开测
6. 测试案例覆盖不全，关键场景遗漏
7. 测试报告数据不准确 8. 安全测试不做或敷衍 9. 配置管理不规范，版本混乱 10. 测试完成后不复盘 对照检查，有则改之，无则加勉！
科技部 | 信息科技项目测试管理细则培训
20 / 23
AI 生成
Notes: 这里整理了十个最常见的不规范行为，大家可以对照检查。 这些问题看似不大，但积累起来会严重影响测试质量和项目进度。

## Slide 21
互动：场景小判断
以下做法对吗？为什么？（共3题，约3分钟） 场景1：测试经理说测试方案先简单写写，等有空了再补，直接开始测试执行。 A. 可以，先干起来再说 B. 不对，方案必须先评审通过 正确答案：B。测试方案必须先编写评审通过。 场景2：发现一个严重缺陷，开发人员说先记着，上线后再改。 A. 可以，不影响大局 B. 不对，严重缺陷必须当日修复 正确答案：B。严重缺陷原则上当日完成修复。 场景3：项目经理说安全测试太费时间，我们项目简单，直接跳过吧。 A. 可以，小项目不用搞那么复杂 B. 不对，安全测试是必选项 正确答案：B。安全测试是项目上线的必要条件。
科技部 | 信息科技项目测试管理细则培训
21 / 23
AI 生成
Notes: （互动环节，约3分钟） 我们来做三个场景判断题。 第一题选B，方案必须先评审通过。 第二题选B，严重缺陷当日修复。 第三题选B，安全测试是必选项。

## Slide 22
核心要点总结
1. 一个核心：测试质量是底线，每个角色都要负责 2. 两个文件：测试管理办法、测试阶段管理细则 3. 三大阶段：测试准备、测试执行、测试总结 4. 四类测试：功能测试、非功能测试、自动化测试、安全测试 5. 五个测试阶段：组件验收、联调验收、SIT、UAT、PAT 6. 三个评审点：测试方案评审、测试案例评审、测试报告评审 7. 缺陷处理时效：致命/严重当日，一般2天内，轻微/建议4天 8. 安全红线：安全测试必做，安全评估不通过一律不能上线 9. 环境5步走：提需求 -> 申请 -> 分配 -> 搭建 -> 冒烟验证 培训寄语：制度的生命力在于执行。让规范成为习惯，让习惯保障质量！
科技部 | 信息科技项目测试管理细则培训
22 / 23
AI 生成
Notes: 核心要点总结：一个核心、两个文件、三大阶段、四类测试、五个阶段、三个评审点、缺陷时效、安全红线、环境五步走。 最后送给大家一句话：制度的生命力在于执行。

## Slide 23
谢谢
感谢大家的参与 让规范成为习惯，让习惯保障质量
科技部 | 信息科技项目测试管理细则培训
23 / 23
AI 生成
Notes: 以上就是今天培训的全部内容，感谢大家的参与！ 如果有问题，现在可以提问交流。 谢谢大家！